## 1. Lista costos
Identifique los gastos del proyecto (identificación PRELIMINAR): |  |  |  |  | Tipos de costos 1 |  |  | Tipos de costos 2
[8 empty] | Costo Directo | Guarda una relación estrecha con el proyecto, porque se requiere para el desarrrollo del proyecto, la elaboración de los productos o la prestación del servicio que brindará el proyecto. Se refleja en el presupuesto de una o más entidades involucradas.
Nombre del costo | ¿El proyecto requiere de este costo? | Costo tipo 1 | Costo tipo 2 |  | Costos de inversión | Son los costos requeridos para poner en marcha el proyecto, es decir, hasta la fase de ejecución. Incluye costos ambientales, de reducción de riesgo a desastres, SEVRI, entre otros.
Terreno | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Edificación e infraestructura | Seleccione | Seleccione | Seleccione |  |  | Tangibles | Principales activos físicos requeridos para el inicio de la operación del proyecto como: terrenos, infraestructura, obras de protección, maquinaria, equipamiento y vehículos, mitigación ambiental y de riesgos a desastres, entre otros.
Gastos de construcción, adiciones y mejoras | Seleccione | Seleccione | Seleccione | [5 empty] | Ejemplos -Personal contratado para trabajar exclusivamente en el proyecto: inspectores, capacitadores, evaluadores, etc. -Materiales de construcción. -Maquinaria y equipo. -Costos de capacitación al personal que trabajará en el proyecto. -Combustible y viáticos para giras que requiere el proyecto.
Maquinaria y equipo | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Vehículos y equipos de transporte | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Equipo de cómputo | Seleccione | Seleccione | Seleccione |  |  | Intangibles | Costos de adquisición de servicios o derechos necesarios para la puesta en marcha del proyecto: contratación de personal nuevo, servicio contratado de supervisión, nuevos servicios básicos contratados, alquileres, patentes y permisos, avalúos de fincas, pólizas y seguros, compra de licencias de software, costos de organización y legalización, imprevistos, entre otros.
Equipos de comunicación | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Mobiliario y equipo de oficina | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Adquisición, desarrollo y mejoras de software y sistemas informáticos | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Semovientes (animales de trabajo o para reproducción) | Seleccione | Seleccione | Seleccione |  |  |  |  | Costo Indirecto | No es generado específica y únicamente para el proyecto, pero es necesario para llevarlo a cabo y ya forman parte de los gastos generales o corrientes de la entidad. Puede ser provisto como “gasto en especie”, pero no se incluyen dentro del presupuesto del proyecto.
Estudios de pre-inversión contratados | Seleccione | Seleccione | Seleccione |  |  | Capital de trabajo | Recursos financieros necesarios para los primeros meses de operación.
Planos constructivos | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Permisos legales | Seleccione | Seleccione | Seleccione |  | Costos de operación | Todos aquellos en los que se incurre en la etapa de operación (salarios, electricidad, mantenimiento, viáticos, publicidad, ventas, etc.), incluye los costos ambientales, reducción de riesgo a desastres y el SEVRI, para garantizar la producción de los bienes o la prestación de servicios.
Costos de atención de riesgos | Seleccione | Seleccione | Seleccione | [5 empty] | Ejemplos: -Costo de uso de las instalaciones: no se trata ni de construir un edificio ni de alquilarlo, pero será el espacio que donará una entidad involucrada, que no implica ninguna erogación presupuestaria pues ya se dispone de las instalaciones. -Personal de capacitador: no se trata de personal tercero al que se le pagará específicamente para el proyecto- mediante servicios profesionales, por ejemplo-, sino de personal institucional, cuyos costos se asocian a salarios que paga la entidad).
Mitigación del daño ambiental | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Alquiler de instalaciones y terrenos | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Alquiler de vehículo | Seleccione | Seleccione | Seleccione |  |  | De producción | Se relacionan de forma directa con la elaboración del producto o la prestación del servicio y corresponden a los costos en recursos humanos, materias primas, insumos, materiales, mantenimiento, entre otros.
Alquiler de equipo de cómputo | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Alquiler de equipo y derechos de telecomunicaciones | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Alquiler de almacenamiento (físico o virtual) | Seleccione | Seleccione | Seleccione |  |  | Administrativos | Vinculados con la administración de los recursos y la gestión contable: salarios administrativos, suministros de oficina, servicios públicos y de comunicación, depreciación mobiliario y equipo de oficinas, pago de intereses y amortizaciones (costos financieros), entre otros.
Otros alquileres | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Herramientas, repuestos y accesorios | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Suministros y materiales | Seleccione | Seleccione | Seleccione |  |  | De ventas | Relacionados con la distribución y comercialización de los productos o servicios: salarios de vendedores, servicios de comunicación, fletes, asistencia técnica a clientes, comisiones por ventas, publicidad y otros.
Insumos | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Materia prima | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Productos terminados (bienes para la producción y comercialización) | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Mano de obra directa** | Seleccione | Seleccione | Seleccione | **: Refiere a los costos en salarios del personal que interviene en la producción del bien o servicio. Los salarios administrativos y del personal de ventas NO son costos de producción.
Mano de obra indirecta** | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Salarios administrativos < | Seleccione | Seleccione | Seleccione | <: Se incluyen los salarios de plazas o puestos nuevos que se estarían creando. Si se emplea a personal que ya la entidad tiene, no se agrega como gasto. Excepto en el caso de ONG, pues es parte de los gastos operativos que necesitan cubrir.
Salarios de personal de ventas < | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Horas extra | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Almacenamiento | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Logística | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Empaquetado | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Distribución | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Mantenimiento de instalaciones y terrenos | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Mantenimiento de maquinaria y equipo | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Mantenimiento de equipo de cómputo y sistemas de información y web | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Soporte técnico y monitoreo | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Otros mantenimientos | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Reparaciones | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Seguros y pólizas | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Papelería y útiles de oficina + | Seleccione | Seleccione | Seleccione | +: Se refiere a un gasto nuevo que se va a dar, no se debe calcular gastos que ya existan. Por ejemplo si el proyecto va a requerir aumentar la cantidad de personal de seguridad, este gasto se incluye, pero si se va a emplear al mismo personal que ya se tiene, entonces no se considera.
Servicio de limpieza + | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Artículos de limpieza + | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Servicio de seguridad + | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Insumos de seguridad + | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Servicios públicos, como: + | Seleccione | Seleccione | Seleccione
- Agua + | Seleccione | Seleccione | Seleccione
- Electricidad + | Seleccione | Seleccione | Seleccione
- Internet + | Seleccione | Seleccione | Seleccione
- Teléfono + | Seleccione | Seleccione | Seleccione
- Gas + | Seleccione | Seleccione | Seleccione
- Mensajería + | Seleccione | Seleccione | Seleccione
- Otros servicios básicos + | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Gastos legales | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Servicios jurídicos | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Servicios de tecnologías de información | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Servicios de ingeniería y arquitectura | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Servicios de salud | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Servicios generales | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Otros servicios de gestión y apoyo (Servicios profesionales y técnicos varios) | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Capacitación | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Alimentación para actividades de capacitación | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Actividades protocolarias y gastos de representación | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Transporte | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Viáticos | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Otros gastos de viaje o desplazamiento | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Consumibles de transporte (combustible, etc.) | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Mantenimiento de vehículo | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Fletes y acarreos | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Publicidad y comunicación | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Servicio de atención al cliente | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Relaciones públicas | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Gastos de organización y preoperativos | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Imprevistos (entre 0.3 y 0.5% del total de gastos de capital) | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Recursos financieros* | Seleccione | Seleccione | Seleccione | *: Dinero disponible para cubrir la operativa de, al menos, los primeros seis meses de operación del proyecto (CAPITAL DE TRABAJO)
Caja chica* | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Intereses y amortización | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Financiamiento | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Impuestos | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Obligaciones fiscales | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Otros gastos: | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Indique qué otro gasto | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Indique qué otro gasto | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Indique qué otro gasto | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Indique qué otro gasto | Seleccione | Seleccione | Seleccione
Indique qué otro gasto | Seleccione | Seleccione | Seleccione

## 2. Detalle costos
LISTA AMPLIADA DE GASTOS: con esta lista puede orientarse para identificar los costos asociados al proyecto.
Elaborado a partir del documento “CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO” de 2018, del Ministerio de Hacienda. CLIC AQUÍ.
DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS
1. SERVICIOS
1.01 | ALQUILERES
Alquiler de edificios, locales y terrenos por periodos fijos y ocasionales, para uso de oficinas, habitaciones para empleados, bodegas, estacionamientos públicos y privados, terrenos y locales diversos. Considera además, las obligaciones derivadas de los contratos de arrendamiento de espacios para todo tipo de eventos o sitios como fincas y otros.
Alquiler de todo tipo de maquinaria, equipo y mobiliario necesario para realizar las actividades de la institución. Considera además el servicio de operación de los equipos, si así lo consigna el contrato de alquiler. Incluye el alquiler de vehículos, así como el pago de kilometraje, el cual corresponde a las sumas que se reconocen a aquellos funcionarios que utilizan el vehículo de su propiedad en la ejecución de sus funciones, según el marco legal vigente.
Alquiler de equipo de cómputo.
Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones, tales como alquiler de canales digitales, alquiler de líneas directas, redes inalámbricas, equipo para telecomunicaciones, entre otros.
1.02 | SERVICIOS BÁSICOS
Servicio de agua y alcantarillado, de energía eléctrica, de correo, de telecomunicaciones, Internet y otros servicios similares.
Otros servicios básicos, por ejemplo los servicios que brindan las municipalidades o el sector privado como recolección de desechos sólidos, aseo de vías y sitios públicos, alumbrado público y otros.
1.03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
Servicios de Información para efecto de dar a conocer asuntos de carácter oficial, de tipo administrativo, campañas de carácter culturales, educativas, científicas o técnicas. Incluye la publicación de avisos, edictos, acuerdos, reglamentos, decretos, leyes, la preparación de guiones, documentales y similares, transmitidos a través de medios de comunicación masiva, escritos, radiales, audiovisuales o cualquier otro medio. La característica de este gasto es la de mantener informada a la ciudadanía en general.
Publicidad y propaganda, tales como anuncios, cuñas, avisos, patrocinios, preparación de guiones y documentales de carácter comercial, y otros, los cuales llegan a la ciudadanía a través de los medios de comunicación masiva, escritos, radiales, audiovisuales o cualquier otro medio, que tienen como fin atraer a posibles compradores, espectadores y usuarios o bien resaltar la imagen institucional. Se incluyen los contratos relacionados con publicidad y propaganda institucional que suministren artículos con fines publicitarios tales como: revistas, libretas, agendas, llaveros, lapiceros entre otros.
Impresión, encuadernación, fotocopiado, encuadernación y reproducción de revistas, libros, periódicos, comprobantes, títulos valores, especies fiscales y papelería en general utilizada en la operación propia de las instituciones.
Transporte de bienes, sea objetos y animales, hacia el exterior, desde el exterior o dentro del territorio nacional. Comprende además el servicio de remolque. Se excluyen las sumas que se destinan al transporte o flete del equipo, el mobiliario o la maquinaria que adquiere la Institución, las cuales van en el GRUPO 5 “BIENES DURADEROS”.
Servicios aduaneros relacionados con las importaciones y exportaciones de mercancías tales como bodegaje, almacenaje, desalmacenaje y otros.
Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, por ejemplo cobranzas, servicios de recaudación de impuestos, cobro de cuotas a la seguridad social, cobros de servicios públicos, pagos diversos y otras transacciones mercantiles, cuyo cálculo usualmente se basa en un porcentaje de las cantidades monetarias implicadas en la operación. Incluye las comisiones por: administración de fideicomisos, la venta de planes de ahorro y préstamo, venta de seguros, aperturas de cartas de crédito, transferencias bancarias, servicios por la utilización de plataformas electrónicas de transacciones, entre otras.
Servicios de tecnologías de información: considera el pago de los servicios de carácter virtual tales como acceso a información especializada, cuya obtención se realiza a través de medios informáticos, telemáticos y/o electrónicos, como por ejemplo: pruebas en línea, Master Lex. También incluye todos los servicios en la nube como por ejemplo la administración de información, accesos, almacenamientos, servicios que garanticen la continuidad, el resguardo y la seguridad de la información, y toda clase de servicios referentes a nuevas herramientas tecnológicas de este tipo. Incluye el certificado de firma digital.
No incluye la adquisición o el desarrollo de sistemas informáticos; así como las adiciones a los sistemas existentes o la adquisición de licencias informáticas de diversa índole que se clasifican en la cuenta 5.
1.04 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO
Gastos de servicios profesionales, técnicos y misceláneos, con personas físicas o jurídicas, tanto nacionales como extranjeras para realizar trabajos específicos en diversos campos. La prestación de estos servicios no implica la existencia de relación laboral, por cuanto corresponde a contratos administrativos.
Se incluyen en este grupo los conceptos de consultorías y honorarios que comprenden la contratación transitoria para la prestación de servicios técnicos, profesionales y otros. También incluye, todas aquellas otras contrataciones con características similares aun cuando no sean de carácter ocasional, pero que tienen en común la inexistencia de relación laboral, como es la contratación de servicios con sociedades anónimas laborales y aquellas que brindan servicios generales.
Comprende los estudios de factibilidad así como el pago de honorarios a profesionales y técnicos de diferentes áreas por la participación en procesos de mediación, conciliación o arbitraje siempre y cuando la erogación, no sea producto de una sentencia judicial (costas).
Servicios en ciencias de la salud: servicios profesionales y técnicos para realizar trabajos en el campo de la salud como por ejemplo: medicina, farmacia, laboratorio, veterinaria, entre otros, así como los servicios de permisos de funcionamiento.
Servicios jurídicos: servicios profesionales y técnicos para elaborar trabajos en el campo de la abogacía y el notariado.
Servicios de ingeniería y arquitectura: servicios profesionales y técnicos para realizar trabajos en los diferentes campos de la arquitectura y la ingeniería tales como la ingeniería civil, ambiental, agronomía, eléctrica, forestal, química, mecánica, industrial, etc.
Incluye los gastos de diseño y/o elaboración de planos de obras públicas, cuando se contratan de forma independiente del ejecutor de la obra. En caso de que la contratación incluya el diseño y la construcción de la obra, los gastos van en el GRUPO 5 “BIENES DURADEROS”. La supervisión de la construcción de obras públicas también va en el GRUPO 5 “BIENES DURADEROS”.
Servicios en ciencias económicas y sociales: servicios profesionales y técnicos para la elaboración de trabajos en las áreas de contaduría, economía, administración, finanzas, sociología, psicología y las demás áreas de las ciencias económicas y sociales.
Servicios informáticos: servicios profesionales o técnicos que se contratan para la elaboración de planes, diseños, diagnósticos y estudios diversos en el campo de la informática.
Incluye además la contratación del desarrollo de páginas WEB y desarrollos informáticos de menor complejidad; caso contario entran en el GRUPO 5 “BIENES DURADEROS”. La adquisición, el desarrollo de sistemas informáticos y adiciones a los sistemas existentes, entra en el GRUPO 5.
Servicios generales: servicios misceláneos contratados, tales como servicios de vigilancia, de aseo y limpieza, de confección, de lavandería y otros servicios de naturaleza manual.
1.05 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE Y SEGUROS
Transporte dentro y fuera del país
Viáticos dentro del país (hospedaje, alimentación y otros gastos menores relacionados).
Seguros: pagos de primas de seguros de daños y de seguros personales. Incluye los reaseguros y otras obligaciones por contratos de seguros. Se excluyen los seguros de aquel equipo, mobiliario o maquinaria que se compre, ya que se consideran gastos asociados con la compra, y por lo tanto, va en el GRUPO 5 “BIENES DURADEROS”.
1.06 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO
Actividades de capacitación y aprendizaje tales como seminarios, charlas, congresos, simposios, cursos, talleres y similares. En este concepto se incluyen las contrataciones de manera integral o bien por separado, por ejemplo: instructores y personal de apoyo; salas de instrucción, maquinaria, equipo y mobiliario; útiles, materiales y suministros como cartapacios, afiches, flores, placas, pergaminos, así como la alimentación y hospedaje que se brinda a los participantes de los eventos.
Se incluyen todos los gastos de viaje y de transporte de los participantes en actividades de capacitación, tales como: visas, impuestos de salida y otros similares.
Se incluyen cuotas que la institución debe cancelar a la entidad organizadora, para que funcionarios públicos o quienes la legislación autorice, participen en congresos, seminarios, talleres, simposios, cursos, charlas y similares.
Actividades protocolarias, sociales y de representación institucional: pago de los servicios, útiles, materiales y suministros diversos, que se contraten de manera integral o adquieran en forma separada, necesarios para efectuar celebraciones y cualquier otra atención que se brinde a funcionarios o personas ajenas a la entidad, tales como recepciones oficiales, conmemoraciones, agasajos, exposiciones, entre otros. Así como aquellos gastos para la atención oficial de personas ajenas a la institución.
1.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Los trabajos contratados que comprendan una adición o mejora de las obras, maquinaria o equipo, propiedad de la institución, de modo que aumenten su eficiencia o prolonguen su vida útil, se deben clasificar en el GRUPO 5 “BIENES DURADEROS”.
Mantenimiento de edificios, locales y terrenos: mantenimiento preventivo y habitual de terrenos, oficinas, bodegas, locales diversos, museos, hospitales y similares, por ejemplo: ascensores, pintura del inmueble, reparaciones y remodelaciones menores en techos, paredes y pisos. Se incluye el mantenimiento y reparación de las conexiones internas de sistemas eléctricos, telefónicos y/o de cómputo, así como los sistemas de seguridad de los edificios, entre otros.
Mantenimiento de vías de comunicación: caminos y carreteras, puentes, vías férreas, muelles, pistas de aterrizaje y otras vías de comunicación, entre otras.
Mantenimiento de instalaciones y otras obras, ejemplo: de infraestructura eléctrica, de telecomunicaciones, acueductos, de riego, de alcantarillado pluvial y sanitario, oleoductos y depósitos, entre otras. También incluye el mantenimiento de monumentos, pinturas y esculturas declaradas patrimonio cultural o aquellos cuyo mantenimiento esté a cargo de las instituciones del Estado.
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción, para labores agrícolas, equipo industrial, equipos de pavimentación, equipo de imprenta, incubadoras, equipo de fumigación, equipo de riego, calderas, generadores, compactadores de suelo, para asfaltado, entre otros.
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte, tracción y elevación, tales como automóviles, buses, camiones, equipo ferroviario, grúas, aeronaves, embarcaciones, motocicletas, cuadraciclos, bicicletas y cualquier otro equipo de naturaleza similar.
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación, tales como centrales telefónicas, antenas, transmisores, receptores, teléfonos, faxes, equipo de radio, video filmador, equipo de cine, plataformas de interconectividad y comunicación, entre otros.
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina, como máquinas de escribir, archivadores, aires acondicionados, fotocopiadoras, escritorios, sillas, entre otros.
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información, tanto la parte física como en el conjunto de programas en funcionamiento, sus equipos auxiliares y otros.
Mantenimiento y reparación de otros equipos, por ejemplo: equipo y mobiliario médico, hospitalario, de laboratorio, de investigación y protección ambiental, drones, entre otros.
2. MATERIALES Y SUMINISTROS
2.01 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS
Combustibles, productos farmacéuticos, medicinales y veterinarios, tintas, pinturas y diluyentes, abonos y fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares, entre otros.
2.02 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS
Para el consumo de personas y animales, así como los productos pecuarios y agroforestales que en alguna medida se han sometido a un proceso de elaboración o semielaboración.
Productos pecuarios y otras especies cuyo uso no está dirigido a la reproducción, comercialización o trabajo y que se destinan a la investigación u otros usos.
Productos agroforestales: semillas, almácigo de todo tipo y plantas en general, que se utilizan con fines de investigación, reforestación y otros.
Alimentos y bebidas para el consumo humano. Incluye los gastos de comida y otros servicios de restaurante, reuniones de trabajo y otras actividades de carácter laboral, pacientes de los centros hospitalarios, comedores estudiantiles, albergues infantiles, internos de los centros penitenciarios y otros. No contempla la alimentación para actividades de capacitación, protocolarias o sociales la cual se debe imputar en el GRUPO 1 “SERVICIOS”.
Alimentos para animales: concentrados, mezclas para engorde y otros similares.
2.03 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Materiales y productos metálicos, como hierro, acero, aluminio, cobre, zinc, bronce y otros, por ejemplo: lingotes, varillas, alambres, hojalatas, cerraduras, candados, entre otros.
Materiales y productos minerales y asfálticos: barro, cemento y similares; mezclas asfálticas, cemento, cal y otros similares; piedra, arcilla y arena.
Madera y sus derivados: tablas, reglas, tablilla, madera prensada, puertas, ventanas y marcos, etc. No incluye el mobiliario elaborado con madera, el cual entra en el GRUPO 5 “BIENES DURADEROS”.
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, por ejemplo: todo tipo de cable, bombillos, tubos, conectadores, uniones, cajas octogonales, toma corrientes, cajas telefónicas, memoria RAM, tarjetas para cómputo, abanicos internos de computadoras, entre otros.
Materiales y productos de plástico y vidrio para la construcción, mantenimiento y reparación, tales como: mangueras, recipientes, tubos y accesorios de tipo PVC, láminas, vidrios de seguridad, espejos, entre otros.
2.04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS
Herramientas e instrumentos para carpintería, mecánica, electricidad, artesanía, agricultura, instrumentos de investigación no médica, entre otras. Ejemplo: martillos, cepillos, palas, alicates, cintas métricas, tubos de ensayo, desatornillador, probetas, serruchos, entre otros. Los instrumentos médicos, hospitalarios y de investigación médica, se incluyen en el GRUPO 2 “MATERIALES Y SUMINISTROS”.
Repuestos y accesorios que se usan para el mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo así como accesorios, por ejemplo: llantas, baterías, escobillas, espejos, parabrisas, racks, canastas, etc. Los repuestos y accesorios destinados al mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos, telefónicos y de cómputo entran en el GRUPO 2 “MATERIALES Y SUMINISTROS”.
2.05 | BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Materiales, suministros, artículos terminados y otros activos, que se adquieren exclusivamente para utilizarlos como materia prima en el proceso productivo, o para la comercialización.
2.06 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS
Útiles y materiales de oficina, cómputo y para la enseñanza, tales como: bolígrafos, discos compactos, llaves mayas, token y otros artículos de respaldo magnético, kits de firma digital, lápices, engrapadoras, reglas, borradores, clips, perforadoras, tiza, cintas adhesivas, punteros, pizarras y artículos similares.
Útiles y materiales médicos, hospitalarios y de investigación que se utilizan en las actividades médico-quirúrgicas, de enfermería, farmacia, laboratorio e investigación en general, tales como agujas hipodérmicas, jeringas, material de sutura, guantes, catéter, reactivos y otros.
Productos de papel, cartón e impresos, como ejemplo: papel bond, papel periódico, sobres, papel para impresoras, cajas de cartón, papel engomado y adhesivo en sus diversas formas.
También comprende todo tipo de impresos ya sea en papel o en otro material, tales como: los productos de imprenta (formularios, folletos de cualquier índole, tarjetas, calendarios, partituras, periódicos y demás productos de las artes gráficas), discos compactos, entre otros. Incluye además los libros, revistas, textos de enseñanza y guías de estudio.
Textiles y vestuario: todo tipo de hilados, tejidos de fibras artificiales y naturales y prendas de vestir, incluye tanto la adquisición de los bienes terminados como los materiales para elaborarlos. Ejemplos: paraguas, uniformes, ropa de cama, cortinas, persianas, alfombras, colchones, cordeles, redes, calzado de vestir, bolsos y otros artículos similares.
Útiles y materiales de limpieza, tales como bolsas plásticas, escobas, cepillos de fibras naturales y sintéticas, ceras, desinfectantes, jabón de todo tipo, papel higiénico, desodorante ambiental y cualquier otro artículo o material similar.
Útiles y materiales de resguardo y seguridad de la ciudadanía, así como para la seguridad ocupacional. Por ejemplo: lentes de protección, orejeras, municiones, cascos, guantes, calzado, cartuchos, mascarillas, chalecos reflectivos, útiles de campaña y afines.
Útiles y materiales de cocina y comedor, por ejemplo: sartenes, artículos de cuchillería, saleros, coladores, vasos, picheles, platos y otros similares. Considera además, los utensilios desechables de papel, cartón y plástico.
Útiles y materiales deportivos y recreativos: raquetas, juegos educativos de mesa o didáctico, bolas, medallas, trofeos, juguetes, plastilina entre otros.
Útiles para envasar y empacar hechos de plástico, vidrio, cartón o cualquier otro material. Ejemplo, los utilizados para empacar medicamentos.
Otros útiles, materiales y suministros diversos: ofrendas florales, símbolos patrios, placas de reconocimiento, plantas ornamentales, entre otros.
5. BIENES DURADEROS
Comprende la compra, construcción, adición y mejora que agregan vida útil (demolición, señalización, demarcación, movimientos de tierras, entre otros) de bienes muebles e inmuebles, físicos o intangibles, nuevos o existentes. Incluye aquellos bienes de alto valor, sujetos a depreciación, con vida útil superior a un año.
Se excluye de este GRUPO 5 el mantenimiento normal de dichos bienes.
5.01 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO
Maquinaria y equipo para la producción, desglosado de la siguiente manera:
Maquinaria y equipo industrial: para transformar las materias primas o semimanufacturadas en productos acabados, como por ejemplo: prensas industriales, equipo de litografía, máquinas de coser y bloqueras.
Maquinaria y equipo de construcción: para la edificación de obras públicas, como vías de comunicación, edificios, instalaciones, obras urbanísticas y otras, tales como motos niveladoras, tractores, excavadoras, retroexcavadoras, equipo de pavimentación, compactadores de suelos y de asfalto, equipo para la colocación de concreto, entre otros.
Maquinaria y equipo agropecuario, por ejemplo: tractores agrícolas, cosechadoras, arados, equipo de salud animal, incubadoras, ordeñadoras, equipo de fumigación, equipo de riego y extractores.
Maquinaria y equipo para la producción y distribución de energía: turbinas, generadores, calderas, transformadores y equipos de control de distribución de energía, así como equipos dispensadores de energía.
Equipo de transporte, desglosado de la siguiente manera:
Equipo de transporte automotor: automóviles, camionetas, autobuses, motocicletas, cuadraciclos, vagonetas, camiones recolectores de basura y otros similares.
Equipo de transporte marítimo, fluvial y aéreo.
Equipo de tracción mecánica: para el transporte y/o movilización de algún objeto mediante la acción animal y/o humana, como por ejemplo, carretas, carretillas, bicicletas, sillas de ruedas, plataformas o carros de arrastre, remolques y otros similares.
Equipo de comunicación: telefónica, satelital, radial, audiovisual y otras, ya sea para el desempeño de las labores normales de la entidad, o para ser utilizados en labores de capacitación, vigilancia y seguridad o educación en general. Por ejemplo, centrales telefónicas, antenas, transmisores, receptores, teléfonos todo tipo, equipo de radio y comunicación, pantallas de televisión, cámaras de televisión, pantallas interactivas, videograbadoras, equipo de cine, equipos de sonido, equipos de video para seguridad, proyectores, video filmador, entre otros.
Equipo y mobiliario de oficina: fotocopiadoras simples, ventiladores, archivadores, mesas, sillas, sillones, escritorios, estantes, armarios, entre otros.
Equipo de cómputo: tanto de la parte física como el conjunto de programas que se adquieren con el mismo para su operación, incluyendo el sistema operativo y la suite ofimática. Ejemplos: procesadores, monitores, lectoras, impresoras, equipo multifuncional (escaneo, impresión, fotocopiado, etc.), entre otros.
Equipo sanitario, de laboratorio e investigación para las labores en centros de salud, laboratorios, centros de investigación y de protección ambiental, así como el mobiliario necesario para la instalación de ese equipo. Algunos ejemplos: microscopios, autoclaves, centrifugadoras, balanzas de precisión, telescopios, equipos de pruebas y experimentos, equipos de medición como amperímetros y teodolitos, entre otros. Se incluye aquel equipo y mobiliario médico quirúrgico, como equipos para cirugías, equipos para exámenes y diagnósticos de enfermedades y para su tratamiento.
Equipo y mobiliario educativo, deportivo, recreativo y cultural, como sillas, pupitres, estantes y vitrinas para las bibliotecas, museos, salas de exposición, de conferencias, instrumentos musicales.
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso: de ingeniería, arquitectura y dibujo técnico, de refrigeración (cámaras frigoríficas, congeladores, otros), doméstico (cocinas, hornos, mesas, sillas, electrodomésticos para comedores, juegos de dormitorio), entre otros.
Maquinaria, equipo y mobiliario de seguridad y resguardo para la protección de personas y bienes, como: armas de fuego, alarmas, cajas de seguridad, extintores y otros similares.
Maquinaria y equipo de señalamiento en toda clase de vías de comunicación (carreteras, vías férreas, puertos fluviales, marítimos y aéreos) tales como: equipo para señalización, luces de señalamiento y semáforos.
Otro equipo diverso: Comprende la adquisición de otros equipos no considerados anteriormente, como por ejemplo: equipo fotográfico, trípodes, lentes, lámparas, equipo de revelado, ampliadoras, drones para diverso uso, entre otros.
5.02 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS
Cuando, como parte del contrato, se deban adquirir otros bienes y servicios o se deba incorporar el equipamiento necesario para el adecuado funcionamiento de la obra, este se debe considerar como parte del costo total. Incluye los gastos relativos a la supervisión de la construcción.
Edificios: construcción, adición o mejora de todo tipo de edificios, tales como oficinas, centros de enseñanza, viviendas, bodegas, museos, laboratorios y hospitales, entre otros. Además, comprende todos aquellos trabajos electromecánicos y electrónicos necesarios, como: las instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, de seguridad y para cómputo.
Vías de comunicación terrestre: construcción, adición y mejoramiento por contrato, de toda clase de vías de comunicación terrestre como autopistas, carreteras, viaductos, calles, ciclovías y caminos. Comprende tareas constructivas de pavimentos, puentes, túneles, muros de contención, cunetas, aceras, cordón y caño, drenajes, alcantarillas, entre otros. Incluye las etapas iniciales de limpieza, desmonte y movimiento de tierras así como las obras complementarias tales como señalización, demarcación e iluminación.
Obras marítimas, fluviales y áreas: diques, muelles, marinas, rompeolas, obras de defensa y protección, pistas de aterrizaje y obras complementarias como la señalización, demarcación e iluminación, así como obras complementarias como áreas para maniobras de carga y descarga.
Obras urbanísticas: fraccionamiento o habilitación de un terreno para fines urbanos, mediante la construcción de calles y provisión de servicios de agua potable, electricidad, de alcantarillado, pluvial y sanitario, entre otros, que se lleva a cabo por contrato.
Instalaciones y obras para telecomunicaciones, electricidad, acueductos y alcantarillados pluvial y sanitario, oleoductos y depósitos, obras de riego, entre otros. Por ejemplo: túneles, líneas de transmisión por medio de cables, torres y redes de distribución de energía. obras para el abastecimiento de agua potable, canales y sifones, cunetas y tuberías que recogen las aguas de una población producto de las precipitaciones atmosféricas, plantas de tratamiento de aguas residuales.
Obras para actividades deportivas, culturales y recreativas: campos de fútbol, de béisbol, gimnasios, polideportivos, centros de juegos infantiles, conchas acústicas, campos de exposición, obras de embellecimiento y ornato, como plazas, parques, jardines, monumentos.
Obras para la producción agropecuaria, por ejemplo: albergues y crianza de animales, invernaderos para la protección de plantas.
Obras para la producción industrial de bienes, como por ejemplo: plantas procesadoras de productos provenientes de la agricultura, ganadería, pesca, entre otros.
Otras construcciones, adiciones y mejoras: otras construcciones, adiciones, mejoras, que se llevan a cabo por contrato no considerados en los anteriores conceptos, por ejemplo: obras para cercar y delimitar propiedades públicas; y obras para rellenos sanitarios, entre otros.
5.03 | BIENES YA EXISTENTES
Terrenos: además del valor del terreno, se incluye gastos de escritura, trazado de planos, comisiones y demoliciones.
Edificios ya existentes: compra de todo tipo de edificios para uso de oficinas, centros de enseñanza, viviendas, bodegas, hospitales, etc. Incluye aquellas obras que interesan por su valor histórico o arquitectónico.
5.04 | BIENES DURADEROS DIVERSOS
Ganado y otras especies de animales que se adquieren para trabajo o con fines de reproducción (semovientes).
Bienes intangibles: incluye adquisición, desarrollo, adiciones y mejoras de sistemas informáticos, y software especializado. También refiere a todo pago de derechos de autor, derechos de uso, explotación y adquisición, renovación y mantenimiento de licencias, la adquisición de patentes, o sea el derecho o privilegio de usar, fabricar o vender un producto durante cierto tiempo; depósitos telefónicos, depósitos de garantía, depósitos judiciales y los depósitos por importaciones temporales de equipo.
Otros bienes duraderos: no contemplados, incluye piezas y obras de colección.
[1] El clasificador por objeto del gasto es una herramienta de gestión financiera, utilizada en las diversas etapas del proceso presupuestario de las instituciones del sector público. Consiste en un conjunto de cuentas de gastos, ordenadas y agrupadas de acuerdo con la naturaleza del bien o servicio que se esté adquiriendo o la operación financiera que se esté efectuando.

## 3. Costos del proyecto
Tabla. Costos del proyecto
Proyecto: Código: xxxxxxxxxxxx. Nombre: xxxxxxxxxxx
(Montos en colones)
Recurso | Partida presupuestaria | Tipo de costo | Motivo o actividad a la que se destina el recurso | Monto | Año(s) de ejecución | Entidad que aporta el recurso
Detalle del costo. Ejemplo: Alquiler de instalaciones. | Código y nombre de partida presupuestaria | Seleccione | Ejemplo: Alquiler de instalaciones para impartir las capacitaciones. | 0 | Ejemplo: 2024. | Ejemplo: ICD.
Contratación de servicio de construcción. | Código y nombre de partida presupuestaria | Seleccione | Construcción de aulas para el Centro Cívico. | 0 | 2024 | PANI
2 Microscopios. | Código y nombre de partida presupuestaria | Seleccione | Muestreo de sustancias en laboratorio. | 0 | 2025 | ICD
1 aire acondicionado | Código y nombre de partida presupuestaria | Seleccione | Mantenimiento de la temperatura adecuada para las muestras químicas. | 0 | 2024 | OIJ
5 computadoras. | Código y nombre de partida presupuestaria | Seleccione | Equipamiento de la oficina a crear. | 0 | 2024 y 2025 | ICD
Pago de servicios profesionales de capacitación a 3 instructores. | Código y nombre de partida presupuestaria | Seleccione | Desarrollo de las actividades formativas. | 0 | 2024 a 2027. | MEP
Suministros de oficina (tinta de impresión, hojas blancas, grapadoras, lápices de color…) | Código y nombre de partida presupuestaria | Seleccione | Ejemplo:Desarrollo de las actividades formativas. | 0 | 2024 a 2027. | ICD
Servicio de transporte | Código y nombre de partida presupuestaria | Seleccione | Traslado de estudiantes a las instalaciones deportivas. | 0 | 2024 a 2027. | ONG
|  | Seleccione |  | 0
|  | Seleccione |  | 0
|  | Seleccione |  | 0
|  | Seleccione |  | 0
|  | Seleccione |  | 0
|  | Seleccione |  | 0
|  |  | Total | 0
OBSERVACIONES:
- Indicar la cantidad de bienes a adquirir: 10 impresoras.
- En los servicios se puede omitir precisar la cantidad, pero en caso de que se pueda indicar, hacerlo (pago de servicios profesionales de tres instructores)
- Para saber la partida presupuestaria consultar:
1) Objeto Clasificador del Gasto de Hacienda
En caso de ser necesario, para precisar mejor, consultar:
2) Catálogo de Mercancías último al 15 de julio de 2011 (Solicitar a la UPLA o a Presupuesto de la UAFI).
- Usar el tipo de cambio que establece el Ministerio de Hacienda para el ejercicio presupuestario actual o próximo (según aplique), Para esto consultar a la UPLA o a Presupuesto de la UAFI.
- Para completar las columnas “Clasificación 1” y “Clasificación 2” guíese con las siguientes definiciones:
Tipo | Subtipo
CLASIFICACIÓN 1
COSTO DE INVERSIÓN: Recurso que se requiere en la fase de inversión, es decir, los costos necesarios para poner en funcionamiento el proyecto. | 1.1. Fijos:
Cálculo, según precios de mercado, de los principales activos físicos que conlleva el inicio de la operación del proyecto, tales como: terrenos, infraestructura, obras de protección, maquinaria, equipamiento y vehículos, entre otros.
1.2. Intangibles:
Adquisición de servicios o derechos que son indispensables para ejecutar el proyecto, como: recursos humanos, supervisión, pago de intereses, servicios básicos, alquileres, patentes, permisos fitosanitarios, costos de organización y legalización, imprevistos, avalúos de fincas, entre otros.
1.3. Capital de trabajo: recursos financieros necesarios para iniciar la etapa de operación del proyecto. Este monto de capital de trabajo deberá cubrir los costos mínimos durante los primeros meses de operación.
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Costo en el que se incurre en la etapa de operación, para garantizar la producción de los bienes o la prestación de servicios. | 2.1. Costos de producción: se relacionan de forma directa con la elaboración del producto o la prestación del servicio y corresponden a los costos en recursos humanos, materias primas, insumos, materiales, mantenimiento, entre otros.
2.2. Costos administrativos: están vinculados con actividades que conllevan la administración de los recursos y la gestión contable; incluyendo generalmente los salarios administrativos, suministros, servicios públicos y de comunicación, depreciación mobiliario y equipo de oficinas, pago de intereses, amortizaciones, entre otros.
2.3. Costos de ventas:
En el caso del sector público, estos se relacionan con la distribución y comercialización de los productos o servicios en términos de servicios de comunicación, fletes, viáticos, transporte, asistencia técnica a clientes/usuarios, publicidad y otros.

## 4. Flujo de costos
Tabla. Flujo de costos durante la vida útil del proyecto
Proyecto: Código: xxxxxxxxxxxx. Nombre: xxxxxxxxxxx
(Montos en colones)
|  | Año 0 | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10
Recurso | Tipo | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034
Detalle del costo. Ejemplo: Alquiler de instalaciones. | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contratación de servicio de construcción. | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 Microscopios. | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 aire acondicionado | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 computadoras. | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pago de servicios profesionales de capacitación a 3 instructores. | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suministros de oficina (tinta de impresión, hojas blancas, grapadoras, lápices de color…) | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicio de transporte | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Seleccione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DE INVERSIONES Y COSTOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5.Presupuesto
Tabla. Presupuesto por entidad
Proyecto: Código: xxxxxxxxxxxx. Nombre: xxxxxxxxxxx
(Montos en colones)
Entidad 1: Nombre________________.
Recurso | Partida presupuestaria | Actividad a la que se destina el recurso | Monto ₡ | Año de ejecuc.
Total: |  |  | 0
Entidad 2: Nombre________________.
Recurso | Partida presupuestaria | Actividad a la que se destina el recurso | Monto ₡ | Año de ejecuc.
Total: |  |  | 0
Entidad 3: Nombre________________.
Recurso | Partida presupuestaria | Actividad a la que se destina el recurso | Monto ₡ | Año de ejecuc.
Total: |  |  | 0
Atención: Se incluirá únicamente gastos directos, pues estos son los que implicarán erogaciones presupuestarias por parte de los involucrados. Los valores que arroje esta tabla serán los montos a incluir en los anteproyectos de presupuesto de cada entidad.
Costo Directo | Guarda una relación estrecha con el proyecto, porque se requiere para el desarrrollo del proyecto, la elaboración de los productos o la prestación del servicio que brindará el proyecto. Se refleja en el presupuesto de una o más entidades involucradas.
Ejemplos: -Personal contratado para trabajar exclusivamente en el proyecto: inspectores, capacitadores, evaluadores, etc. -Materiales de construcción. -Maquinaria y equipo. -Costos de capacitación al personal que trabajará en el proyecto. -Combustible y viáticos para giras que requiere el proyecto.
Costo Indirecto | No es generado específica y únicamente para el proyecto, pero es necesario para llevarlo a cabo y ya forman parte de los gastos generales o corrientes de la entidad. Puede ser provisto como “gasto en especie”, pero no se incluyen dentro del presupuesto del proyecto.
Ejemplos: -Costo de uso de las instalaciones: no se trata ni de construir un edificio ni de alquilarlo, pero será el espacio que donará una entidad involucrada, que no implica ninguna erogación presupuestaria pues ya se dispone de las instalaciones. -Personal de capacitador que no sea personal tercero al que se le pagará específicamente para el proyecto- mediante servicios profesionales, por ejemplo-, sino de personal institucional, cuyos costos se asocian a salarios de puestos existentes en la entidad. -Servicios básicos (internet, agua, electricidad...) que ya forman parte de los gastos recurrentes de la entidad, y que no deben añadirse como nuevos gastos al proyecto. Es decir, el proyecto no quiere internet, agua o electricidad adicional a la que que ya la entidad cuenta. -

## 6.1. Cronograma No PIP
CRONOGRAMA PARA PROYECTOS NO PIP | [9 empty] | 1%
100%
Tabla 1. Distribución porcentual de las fases y etapas del proyecto
Proyecto: Código: xxxxxxxxxxxx. Nombre: xxxxxxxxxxx
|  | 1) | Asígne un % a cada fase y etapa, de acuerdo con la complejidad, importancia y duración de cada una.
Las 3 FASES deben sumar 100%, que equivale al 100% del proyecto.
Las ETAPAS dentro de cada fase deben sumar el 100% de la FASE.
|  |  | Fases | Peso | Etapas |  |  |  | Peso
|  |  | 1. FASE DE PREINVERSIÓN |  | 1.1. ETAPA: IDENTIFICACIÓN DE IDEA
1.2. ETAPA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
1.3. Y 1.4. ETAPAS: SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN / APROBACIÓN
[5 empty] | Sumatoria de % de etapas = 100% |  |  |  | Corregir, debe sumar 100%
|  |  | 2. FASE DE INVERSIÓN |  | 2.1. ETAPA: FINANCIAMIENTO
2.2. ETAPA: LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN
2.3. ETAPA: EJECUCIÓN
[5 empty] | Sumatoria de % de etapas = 100% |  |  |  | Corregir, debe sumar 100%
|  |  | 3. FASE DE POST-INVERSIÓN |  | 3.1. ETAPA: OPERACIÓN
[5 empty] | Sumatoria de % de etapas = 100% |  |  |  | Corregir, debe sumar 100%
|  |  | Sumatoria % de fases = 100% | Corregir, debe sumar 100%
Tabla 2. Cronograma del proyecto
Proyecto: Código: xxxxxxxxxxxx. Nombre: xxxxxxxxxxx
|  | 2) | Enliste todas las actividades por etapa. NA: No aplica. Preferiblemente que las fechas de inicio y fin: sean días entre semana (lunes a viernes).
Asigne un peso por actividad (la suma de los % de todas las actividades de una etapa debe llegar a 100%)
Defina fechas aproximadas de inicio y finalización de cada actividad.
Algunos campos están bloqueados y no se pueden modificar: contienen cálculos para generar resultados automáticamente.
Programado
| Fases, etapas y actividades |  |  | Peso por actividad | Inicio progra. | Fin program.
#DIV/0! | 1. FASE DE PREINVERSIÓN |  |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 1.1. ETAPA: IDENTIFICACIÓN DE IDEA |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Presentación de idea de proyecto | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Identificación preliminar de tipo de proyecto | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Códificación de proyecto | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
Nota |  |  | Aprobación CD/DG. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | NA | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | NA | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
|  | 1.2. ETAPA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración de MIP. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión de MIP. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Verificación metodológica. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
|  | 1.3. Y 1.4. ETAPAS: SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN / APROBACIÓN |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
Nota |  |  | Aprobación DG del ICD. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión en POPI. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | NA | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
#DIV/0! | 2. FASE DE INVERSIÓN |  |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 2.1. ETAPA: FINANCIAMIENTO |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Validación de disponibilidad de fondos presupuestarios. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Solicitud de reserva de los recursos. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de recursos dentro del presupuesto ordinario o extraordinario (para años entrantes, en caso de que aplique). | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
Nota |  | 2.2. ETAPA: LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Ingreso de la solicitud en SICOP. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Apertura de ofertas. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión de ofertas. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Apelación y admisibilidad | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Firmeza y aprobaciones | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Entrega del producto. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
|  | 2.3. ETAPA: EJECUCIÓN |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración e implementación del PGE: Plan de Gestión de la Ejecución. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de actividades de preparación para la puesta en marcha del proyecto. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de actividades de preparación para la puesta en marcha del proyecto. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de actividades de preparación para la puesta en marcha del proyecto. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión e instalación de los bienes adquiridos. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración de informe de la etapa de ejecución del proyecto | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
#DIV/0! | 3. FASE DE POST-INVERSIÓN |  |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 3.2. ETAPA: OPERACIÓN |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Listado de actividades de prestación del servicio o de los bienes del proyecto | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Seguimiento del avance y cierre del proyecto | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
Esta parte 3) únicamente se llena al completar el "Reporte de Avance Trimestral" . No es requerido para la MIP.
Tabla 3. Avance del proyecto
Proyecto: Código: xxxxxxxxxxxx. Nombre: xxxxxxxxxxx
| 3) | - Complete el "% de avance por actividad" según los siguientes criterios:
|  | Sin iniciar (0%). |  | Avance intermedio (26-50%): La actividad ha progresado significativamente, pero aún queda una cantidad considerable de trabajo por hacer. |  |  | Casi terminada (76-99%): La actividad está prácticamente completa, con solo algunas acciones menores pendientes.
|  | Avance inicial (1-25%): Se ha iniciado la actividades, pero está en una etapa temprana. |  | Avance superior (51-75%): La mayoría de las tareas de la actividad se han completado. |  |  | Finalizado (100%).
- Indique las fechas en que se inició y finalizó cada actividad.
- Si la actividad está "Sin iniciar": las fechas de "inicio real" y "fin real" se dejan en blanco.
Ejecutado
| Fases, etapas y actividades |  |  | % de avance por actividad |  | Avance |  | Inicio real | Fin real
| 1. FASE DE PREINVERSIÓN |  |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 1.1. ETAPA: IDENTIFICACIÓN DE IDEA |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Presentación de idea de proyecto | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Identificación preliminar de tipo de proyecto | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Códificación de proyecto | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Aprobación CD/DG. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | NA | 0% | NA |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | NA | 0% | NA |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 1.2. ETAPA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración de MIP. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión de MIP. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Verificación metodológica. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 1.3. Y 1.4. ETAPAS: SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN / APROBACIÓN |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Aprobación DG del ICD. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión en POPI. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
| 2. FASE DE INVERSIÓN |  |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 2.1. ETAPA: FINANCIAMIENTO |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Validación de disponibilidad de fondos presupuestarios. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Solicitud de reserva de los recursos. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de recursos dentro del presupuesto ordinario o extraordinario (para años entrantes, en caso de que aplique). | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 2.2. ETAPA: LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Ingreso de la solicitud en SICOP. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Apertura de ofertas. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión de ofertas. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Apelación y admisibilidad | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Firmeza y aprobaciones | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Entrega del producto. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 2.3. ETAPA: EJECUCIÓN |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración e implementación del PGE: Plan de Gestión de la Ejecución. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de actividades de preparación para la puesta en marcha del proyecto. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de actividades de preparación para la puesta en marcha del proyecto. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de actividades de preparación para la puesta en marcha del proyecto. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión e instalación de los bienes adquiridos. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración de informe de la etapa de ejecución del proyecto | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
| 3. FASE DE POST-INVERSIÓN |  |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 3.2. ETAPA: OPERACIÓN |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Listado de actividades de prestación del servicio o de los bienes del proyecto | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Seguimiento del avance y cierre del proyecto | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
Esta parte 3) únicamente se llena al completar el "Reporte de Avance Trimestral" . No es requerido para la MIP.
Tabla 4. Resumen del avance del proyecto
Proyecto: Código: xxxxxxxxxxxx. Nombre: xxxxxxxxxxx
|  | 4) | Indique la fecha de corte (30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre o 31 de diciembre)
En el "Reporte de avance trimestral", favor informar del porcentaje de avance del proyecto empleando para ello la cifra de la casilla "AVANCE GENERAL DEL PROYECTO" (% de avance)
|  |  | Fecha de corte: | Año: _______ | Seleccionar
|  |  | Avance por fase | Valor predefinido | % de avance
|  |  | AVANCE FASE DE PRE-INVERSIÓN | 0% | 0%
|  |  | AVANCE FASE DE INVERSIÓN | 0% | 0%
|  |  | AVANCE FASE DE POST-INVERSIÓN | 0% | 0%
|  |  | AVANCE GENERAL DEL PROYECTO | 0% | 0%
Formulas:
Etapas = AGGREGATE(5,7,[Etapas, row below],F48,F54)
Etapas = AGGREGATE(5,7,[Etapas, row below],F41,F42,F43,F44,F45)
Fin program. = AGGREGATE(4,7,[Fin program., row below],G48,G54)
Fin program. = AGGREGATE(4,7,[Fin program., row below],G41,G42,G43,G44,G45)
Peso = MAX([Peso, row below],J119,J123)
Peso = +MAX([Peso, row below]:J118)
Note on A43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solo en los casos en que corresponda.
Note on A55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el caso de proyectos externos, incluir la aprobación del jerarca de la entidad externa.
Note on A67: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adecuar las actividades de esta etapa, incluir todas aquellas requeridas. Las que se indican son como ejemplo.

## 6.2. Cronograma No OP
CRONOGRAMA PARA PROYECTOS PIP - NO OBRA PÚBLICA | [9 empty] | 1%
100%
Tabla 1. Distribución porcentual de las fases y etapas del proyecto
Proyecto: Código: xxxxxxxxxxxx. Nombre: xxxxxxxxxxx
|  | 1) | Asígne un % a cada fase y etapa, de acuerdo con la complejidad, importancia y duración de cada una.
Las 3 FASES deben sumar 100%, que equivale al 100% del proyecto.
Las ETAPAS dentro de cada fase deben sumar el 100% de la FASE.
|  |  | Fases | Peso | Etapas |  |  |  | Peso
|  |  | 1. FASE DE PREINVERSIÓN |  | 1.1. ETAPA: IDENTIFICACIÓN DE IDEA
1.2. ETAPA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
1.3.-1.5. ETAPAS: SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN / APROBACIÓN / REGISTRO EN EL BPIP
[5 empty] | Sumatoria de % de etapas = 100% |  |  |  | Corregir, debe sumar 100%
|  |  | 2. FASE DE INVERSIÓN |  | 2.1. ETAPA: FINANCIAMIENTO
2.2. ETAPA: LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN
2.3. ETAPA: EJECUCIÓN
[5 empty] | Sumatoria de % de etapas = 100% |  |  |  | Corregir, debe sumar 100%
|  |  | 3. FASE DE POST-INVERSIÓN |  | 3.1. ETAPA: OPERACIÓN
[5 empty] | Sumatoria de % de etapas = 100% |  |  |  | Corregir, debe sumar 100%
|  |  | Sumatoria % de fases = 100% | Corregir, debe sumar 100%
Tabla 2. Cronograma del proyecto
Proyecto: Código: xxxxxxxxxxxx. Nombre: xxxxxxxxxxx
|  | 2) | Enliste todas las actividades por etapa.
Asigne un peso por actividad (la suma de los % de todas las actividades de una etapa debe llegar a 100%)
Defina fechas aproximadas de inicio y finalización de cada actividad.
Algunos campos están bloqueados y no se pueden modificar: contienen cálculos para generar resultados automáticamente.
Programado
| Fases, etapas y actividades |  |  | Peso por actividad | Inicio progra. | Fin program.
#DIV/0! | 1. FASE DE PREINVERSIÓN |  |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 1.1. ETAPA: IDENTIFICACIÓN DE IDEA |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Presentación de idea de proyecto | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Identificación preliminar de tipo de proyecto | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Códificación de proyecto | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
Nota |  |  | Aprobación CD/DG. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | NA | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | NA | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
|  | 1.2. ETAPA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración de MIP. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión de MIP. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Verificación metodológica. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
|  | 1.3.-1.5. ETAPAS: SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN / APROBACIÓN / REGISTRO EN EL BPIP |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
Nota |  |  | Aprobación DG del ICD. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión en POPI. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Registro en el BPIP. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
#DIV/0! | 2. FASE DE INVERSIÓN |  |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 2.1. ETAPA: FINANCIAMIENTO |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Validación de disponibilidad de fondos presupuestarios. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Solicitud de reserva de los recursos. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de recursos dentro del presupuesto ordinario o extraordinario (para años entrantes, en caso de que aplique). | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
Nota |  | 2.2. ETAPA: LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Ingreso de la solicitud en SICOP. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Apertura de ofertas. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión de ofertas. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Apelación y admisibilidad | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Firmeza y aprobaciones | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Entrega del producto. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
|  | 2.3. ETAPA: EJECUCIÓN |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración e implementación del PGE: Plan de Gestión de la Ejecución. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de actividades de preparación para la puesta en marcha del proyecto. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de actividades de preparación para la puesta en marcha del proyecto. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de actividades de preparación para la puesta en marcha del proyecto. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión e instalación de los bienes adquiridos. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración de informe de la etapa de ejecución del proyecto | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
#DIV/0! | 3. FASE DE POST-INVERSIÓN |  |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 3.2. ETAPA: OPERACIÓN |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Listado de actividades de prestación del servicio o de los bienes del proyecto | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Seguimiento del avance y cierre del proyecto | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
Esta parte 3) únicamente se llena al completar el "Reporte de Avance Trimestral" . No es requerido para la MIP.
Tabla 3. Avance del proyecto
Proyecto: Código: xxxxxxxxxxxx. Nombre: xxxxxxxxxxx
| 3) | - Complete el "% de avance por actividad" según los siguientes criterios:
|  | Sin iniciar (0%). |  | Avance intermedio (26-50%): La actividad ha progresado significativamente, pero aún queda una cantidad considerable de trabajo por hacer. |  |  | Casi terminada (76-99%): La actividad está prácticamente completa, con solo algunas acciones menores pendientes.
|  | Avance inicial (1-25%): Se ha iniciado la actividades, pero está en una etapa temprana. |  | Avance superior (51-75%): La mayoría de las tareas de la actividad se han completado. |  |  | Finalizado (100%).
- Indique las fechas en que se inició y finalizó cada actividad.
- Si la actividad está "Sin iniciar": las fechas de "inicio real" y "fin real" se dejan en blanco.
Ejecutado
| Fases, etapas y actividades |  |  | % de avance por actividad |  | Avance |  | Inicio real | Fin real
| 1. FASE DE PREINVERSIÓN |  |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 1.1. ETAPA: IDENTIFICACIÓN DE IDEA |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Presentación de idea de proyecto | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Identificación preliminar de tipo de proyecto | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Códificación de proyecto | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Aprobación CD/DG. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 1.2. ETAPA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración de MIP. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión de MIP. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Verificación metodológica. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 1.3.-1.5. ETAPAS: SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN / APROBACIÓN / REGISTRO EN EL BPIP |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Aprobación DG del ICD. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión en POPI. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Registro en el BPIP. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
| 2. FASE DE INVERSIÓN |  |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 2.1. ETAPA: FINANCIAMIENTO |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Validación de disponibilidad de fondos presupuestarios. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Solicitud de reserva de los recursos. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de recursos dentro del presupuesto ordinario o extraordinario (para años entrantes, en caso de que aplique). | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 2.2. ETAPA: LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Ingreso de la solicitud en SICOP. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Apertura de ofertas. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión de ofertas. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Apelación y admisibilidad | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Firmeza y aprobaciones | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Entrega del producto. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 2.3. ETAPA: EJECUCIÓN |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración e implementación del PGE: Plan de Gestión de la Ejecución. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de actividades de preparación para la puesta en marcha del proyecto. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de actividades de preparación para la puesta en marcha del proyecto. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de actividades de preparación para la puesta en marcha del proyecto. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión e instalación de los bienes adquiridos. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración de informe de la etapa de ejecución del proyecto | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
| 3. FASE DE POST-INVERSIÓN |  |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 3.2. ETAPA: OPERACIÓN |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Listado de actividades de prestación del servicio o de los bienes del proyecto | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Seguimiento del avance y cierre del proyecto | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
Esta parte 3) únicamente se llena al completar el "Reporte de Avance Trimestral" . No es requerido para la MIP.
Tabla 4. Resumen del avance del proyecto
Proyecto: Código: xxxxxxxxxxxx. Nombre: xxxxxxxxxxx
|  | 4) | Indique la fecha de corte (30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre o 31 de diciembre)
En el "Reporte de avance trimestral", favor informar del porcentaje de avance del proyecto empleando para ello la cifra de la casilla "AVANCE GENERAL DEL PROYECTO" (% de avance)
|  |  | Fecha de corte: | Año: _______ | Seleccionar
|  |  | Avance por fase | Valor predefinido | % de avance
|  |  | AVANCE FASE DE PRE-INVERSIÓN | 0% | 0%
|  |  | AVANCE FASE DE INVERSIÓN | 0% | 0%
|  |  | AVANCE FASE DE POST-INVERSIÓN | 0% | 0%
|  |  | AVANCE GENERAL DEL PROYECTO | 0% | 0%
Formulas:
Etapas = AGGREGATE(5,7,[Etapas, row below],F48,F54)
Etapas = AGGREGATE(5,7,[Etapas, row below],F41,F42,F43,F44,F45)
Fin program. = AGGREGATE(4,7,[Fin program., row below],G48,G54)
Fin program. = AGGREGATE(4,7,[Fin program., row below],G41,G42,G43,G44,G45)
Peso = MAX([Peso, row below],J121,J125)
Peso = +MAX([Peso, row below]:J120)
Note on A43: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solo en los casos en que corresponda.
Note on A55: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el caso de proyectos externos, incluir la aprobación del jerarca de la entidad externa.
Note on A68: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adecuar las actividades de esta etapa, incluir todas aquellas requeridas. Las que se indican son como ejemplo.

## 6.3. Cronograma OP
CRONOGRAMA PARA PROYECTOS PIP - OBRA PÚBLICA | [9 empty] | 1%
100%
Tabla 1. Distribución porcentual de las fases y etapas del proyecto
Proyecto: Código: xxxxxxxxxxxx. Nombre: xxxxxxxxxxx
|  | 1) | Asígne un % a cada fase y etapa, de acuerdo con la complejidad, importancia y duración de cada una.
Las 3 FASES deben sumar 100%, que equivale al 100% del proyecto.
Las ETAPAS dentro de cada fase deben sumar el 100% de la FASE.
|  |  | Fases | Peso | Etapas |  |  |  | Peso
|  |  | 1. FASE DE PREINVERSIÓN |  | 1.1. ETAPA: IDENTIFICACIÓN DE IDEA
1.2. ETAPA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
1.3. y 1.4. ETAPAS: SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN / APROBACIÓN INICIAL
1.5. y 1.6. ETAPAS: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN A PROFUNDIDAD / APROBACIÓN FINAL
[5 empty] | Sumatoria de % de etapas = 100% |  |  |  | Corregir, debe sumar 100%
|  |  | 2. FASE DE INVERSIÓN |  | 2.1. ETAPA: DISEÑO (opcional, en caso requerido). |  |  |  | NA
2.2. ETAPA: FINANCIAMIENTO
2.3. ETAPA: LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN
[5 empty] | 2.4. ETAPA: PREEJECUCIÓN (opcional, en caso requerido). |  |  |  | NA
2.5. ETAPA: EJECUCIÓN
[5 empty] | Sumatoria de % de etapas = 100% |  |  |  | Corregir, debe sumar 100%
|  |  | 3. FASE DE POST-INVERSIÓN |  | 3.1. ETAPA: PREOPERACIÓN (opcional, en caso requerido).
3.2. ETAPA: OPERACIÓN
[5 empty] | Sumatoria de % de etapas = 100% |  |  |  | Corregir, debe sumar 100%
|  |  | Sumatoria % de fases = 100% | Corregir, debe sumar 100%
Tabla 2. Cronograma del proyecto
Proyecto: Código: xxxxxxxxxxxx. Nombre: xxxxxxxxxxx
|  | 2) | Enliste todas las actividades por etapa.
Asigne un peso por actividad (la suma de los % de todas las actividades de una etapa debe llegar a 100%)
Defina fechas aproximadas de inicio y finalización de cada actividad.
Algunos campos están bloqueados y no se pueden modificar: contienen cálculos para generar resultados automáticamente.
Programado
| Fases, etapas y actividades |  |  | Peso por actividad | Inicio progra. | Fin program.
#DIV/0! | 1. FASE DE PREINVERSIÓN |  |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 1.1. ETAPA: IDENTIFICACIÓN DE IDEA |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Presentación de idea de proyecto | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Identificación preliminar de tipo de proyecto | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Códificación de proyecto | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
Nota |  |  | Aprobación CD/DG. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | NA | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | NA | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
|  | 1.2. ETAPA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración de MIP. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión de MIP. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Verificación metodológica. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
|  | 1.3. y 1.4. ETAPAS: SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN / APROBACIÓN INICIAL |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
Nota |  |  | Aprobación DG del ICD. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión en POPI. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
|  | 1.5. y 1.6. ETAPAS: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN A PROFUNDIDAD / APROBACIÓN FINAL |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración de Perfil | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión de Perfil. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Verificación metodológica y emisión de Aval Técnico. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Aprobación por parte de la DG. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Obtención de Aval Sectorial. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Registro y obtención de código en el BPIP. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración de Prefactibilidad (En caso de que aplique) | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración de Factibilidad (En caso de que aplique) | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
#DIV/0! | 2. FASE DE INVERSIÓN |  |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
Nota |  | 2.1. ETAPA: DISEÑO (En caso de que aplique, ver nota) |  | NA | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración del Plan de Ejecución del Proyecto. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
|  | 2.2. ETAPA: FINANCIAMIENTO |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Validación de disponibilidad de fondos presupuestarios. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Solicitud de reserva de los recursos. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de recursos dentro del presupuesto ordinario o extraordinario (para años entrantes, en caso de que aplique). | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
Nota |  | 2.3. ETAPA: LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Ingreso de la solicitud en SICOP. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Apertura de ofertas. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión de ofertas. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Apelación y admisibilidad | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Firmeza y aprobaciones | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Entrega del producto. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
Nota |  | 2.4. ETAPA: PREEJECUCIÓN (En caso de que aplique, ver nota) |  | NA | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
|  | 2.5. ETAPA: EJECUCIÓN |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración e implementación del PGE: Plan de Gestión de la Ejecución. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de actividades de preparación para la puesta en marcha del proyecto. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de actividades de preparación para la puesta en marcha del proyecto. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de actividades de preparación para la puesta en marcha del proyecto. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión e instalación de los bienes adquiridos. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración de informe de la etapa de ejecución del proyecto | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
#DIV/0! | 3. FASE DE POST-INVERSIÓN |  |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 3.1. ETAPA: PREOPERACIÓN (opcional, en caso requerido). |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Verificación del funcionamiento de los bienes, procesos… | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Verificación de niveles de seguridad, requerimientos técnicos… | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Informe de cierre del proyecto | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
|  | 3.2. ETAPA: OPERACIÓN |  | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Listado de actividades de prestación del servicio o de los bienes del proyecto | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Seguimiento del avance y cierre del proyecto | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Suma de todas las actividades: 100% | La suma del % de las actividades de la etapa debe llegar a 100%
Esta parte 3) únicamente se llena al completar el "Reporte de Avance Trimestral" . No es requerido para la MIP.
Tabla 3. Avance del proyecto
Proyecto: Código: xxxxxxxxxxxx. Nombre: xxxxxxxxxxx
| 3) | - Complete el "% de avance por actividad" según los siguientes criterios:
|  | Sin iniciar (0%). |  | Avance intermedio (26-50%): La actividad ha progresado significativamente, pero aún queda una cantidad considerable de trabajo por hacer. |  |  | Casi terminada (76-99%): La actividad está prácticamente completa, con solo algunas acciones menores pendientes.
|  | Avance inicial (1-25%): Se ha iniciado la actividades, pero está en una etapa temprana. |  | Avance superior (51-75%): La mayoría de las tareas de la actividad se han completado. |  |  | Finalizado (100%).
- Indique las fechas en que se inició y finalizó cada actividad.
- Si la actividad está "Sin iniciar": las fechas de "inicio real" y "fin real" se dejan en blanco.
Ejecutado
| Fases, etapas y actividades |  |  | % de avance por actividad |  | Avance |  | Inicio real | Fin real
| 1. FASE DE PREINVERSIÓN |  |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 1.1. ETAPA: IDENTIFICACIÓN DE IDEA |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Presentación de idea de proyecto | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Identificación preliminar de tipo de proyecto | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Códificación de proyecto | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Aprobación CD/DG. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 1.2. ETAPA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración de MIP. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión de MIP. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Verificación metodológica. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 1.3. y 1.4. ETAPAS: SELECCIÓN Y PRIORIZACIÓN / APROBACIÓN INICIAL |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Aprobación DG del ICD. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión en POPI. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 1.5. y 1.6. ETAPAS: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN A PROFUNDIDAD / APROBACIÓN FINAL |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración de Perfil | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión de Perfil. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Verificación metodológica y emisión de Aval Técnico. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Aprobación por parte de la DG. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Obtención de Aval Sectorial. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Registro y obtención de código en el BPIP. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración de Prefactibilidad (En caso de que aplique) | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración de Factibilidad (En caso de que aplique) | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
| 2. FASE DE INVERSIÓN |  |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 2.1. ETAPA: DISEÑO (En caso de que aplique, ver nota) |  | NA |  | NA | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración del Plan de Ejecución del Proyecto. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 2.2. ETAPA: FINANCIAMIENTO |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Validación de disponibilidad de fondos presupuestarios. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Solicitud de reserva de los recursos. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de recursos dentro del presupuesto ordinario o extraordinario (para años entrantes, en caso de que aplique). | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 2.3. ETAPA: LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Ingreso de la solicitud en SICOP. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Apertura de ofertas. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión de ofertas. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Apelación y admisibilidad | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Firmeza y aprobaciones | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Entrega del producto. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 2.4. ETAPA: PREEJECUCIÓN (En caso de que aplique, ver nota) |  | NA |  | NA | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | NA | 0% | NA |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | NA | 0% | NA |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | NA | 0% | NA |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 2.5. ETAPA: EJECUCIÓN |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración e implementación del PGE: Plan de Gestión de la Ejecución. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de actividades de preparación para la puesta en marcha del proyecto. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de actividades de preparación para la puesta en marcha del proyecto. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Inclusión de actividades de preparación para la puesta en marcha del proyecto. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Revisión e instalación de los bienes adquiridos. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Elaboración de informe de la etapa de ejecución del proyecto | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
| 3. FASE DE POST-INVERSIÓN |  |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 3.1. ETAPA: PREOPERACIÓN (opcional, en caso requerido). |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Verificación del funcionamiento de los bienes, procesos… | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Verificación de niveles de seguridad, requerimientos técnicos… | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Informe de cierre del proyecto | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  | 3.2. ETAPA: OPERACIÓN |  | Sin iniciar |  | 0% | 0% | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Listado de actividades de prestación del servicio o de los bienes del proyecto | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | Seguimiento del avance y cierre del proyecto | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
|  |  | -Campos extra para incluir otras actividades requeridas. Caso contrario, eliminar fila. | Seleccionar | Pendiente | 0% |  | 2024-01-01 | 2024-01-01
Esta parte 3) únicamente se llena al completar el "Reporte de Avance Trimestral" . No es requerido para la MIP.
Tabla 4. Resumen del avance del proyecto
Proyecto: Código: xxxxxxxxxxxx. Nombre: xxxxxxxxxxx
|  | 4) | Indique la fecha de corte (30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre o 31 de diciembre)
En el "Reporte de avance trimestral", favor informar del porcentaje de avance del proyecto empleando para ello la cifra de la casilla "AVANCE GENERAL DEL PROYECTO" (% de avance)
|  |  | Fecha de corte: | Año: _______ | Seleccionar
|  |  | Avance por fase | Valor predefinido | % de avance
|  |  | AVANCE FASE DE PRE-INVERSIÓN | 0% | 0%
|  |  | AVANCE FASE DE INVERSIÓN | 0% | 0%
|  |  | AVANCE FASE DE POST-INVERSIÓN | 0% | 0%
|  |  | AVANCE GENERAL DEL PROYECTO | 0% | 0%
Formulas:
Etapas = AGGREGATE(5,7,[Etapas, row below],F50,F56,F62)
Etapas = AGGREGATE(5,7,[Etapas, row below],F43,F44,F45,F46,F47)
Fin program. = AGGREGATE(4,7,[Fin program., row below],G50,G56,G62)
Fin program. = AGGREGATE(4,7,[Fin program., row below],G43,G44,G45,G46,G47)
Peso = MAX([Peso, row below],J153,J157,J161)
Peso = +MAX([Peso, row below]:J152)
Note on A45: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Solo en los casos en que corresponda.
Note on A57: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: En el caso de proyectos externos, incluir la aprobación del jerarca de la entidad externa.
Note on A78: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Etapa opcional. Aplica en los casos en que requiera elaborarse diagramas, flujos de trabajo, procesos, esquemas operativos, planos de construcción y especificaciones, presupuesto detallado, programación minuciosa de las diferentes actividades, requerimientos de equipos y equipamiento. El Plan de Gestión de la Ejecución puede realizarse aquí o previo al arranque de la etapa 2.5. Ejecución.
Note on A91: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Adecuar las actividades de esta etapa, incluir todas aquellas requeridas. Las que se indican son como ejemplo.
Note on A100: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Etapa opcional. Comprende todas aquellas actividades requeridas antes de iniciar la etapa de ejecución, entre ellas: realización de las expropiaciones, relocalización de servicios públicos, permisos de construcción...

## A (hidden)
CONTRASEÑA
PROYECTOS24
PASO 1. Estimar la probabilidad (frecuencia), asignando un valor o peso a la frecuencia que se considera que el riesgo ocurre o podría ocurrir. |  | PASO 2. Estimar el impacto (consecuencias) del riesgo, es decir, el grado de afectación negativa (probable) sobre el logro de los objetivos de la Unidad, que se pueda generar como consecuencia del riesgo no atendido. |  | PASO 3. Obtener el nivel de exposición al riesgo: este porcentaje se genera automáticamente al seleccionar el grado de probabilidad y de impacto estimados.
INFORMACIÓN
Tabla b. Criterios para establecer la probabilidad o frecuencia del riesgo |  | Tabla c. Criterios para establecer el impacto o la consecuencia del riesgo |  | Tabla d. Nivel de exposición al riesgo según impacto y probabilidad.
Probabilidad | Criterio | Impacto | Criterio | Nivel de exposición |  | Impacto
Excepcional | Se considera que el evento tiene una posibilidad mínima de suceder. Podría ocurrir en un lapso mayor a 5 años. | Mínimo | Se estima que el logro de la meta se afectaría en menos de un 10%. |  |  | Mínimo |  | Menor |  | Significativo |  | Mayor |  | Muy severo
Esporádica | Se considera que el evento tiene una posibilidad leve de suceder. Podría ocurrir al menos una vez cada 5 años. | Menor | Se estima que el logro de la meta se afectaría entre un 10% y menos de un 20%. | Probabilidad | Excepcional | Aceptable | 4% | Aceptable | 8% | Aceptable | 12% | Bajo | 16% | Bajo | 20% | Aceptable
Moderada | Se considera que el evento tiene una posibilidad moderada de suceder. Podría ocurrir una vez cada año. | Significativo | Se estima que el logro de la meta se afectaría entre un 20% y menos de un 30%. |  | Esporádica | Aceptable | 8% | Bajo | 16% | Bajo | 24% | Medio | 32% | Medio | 40% | Bajo
Frecuente | Se considera que el evento tiene una posibilidad alta de suceder. Podría ocurrir en forma periódica, una vez por semestre. | Mayor | Se estima que el logro de la meta se afectaría entre un 30% y menos de un 50%. |  | Moderada | Aceptable | 12% | Bajo | 24% | Medio | 36% | Alto | 48% | Alto | 60% | Medio
Siempre | Se considera que el evento tiene una posibilidad muy alta de suceder. Podría ocurrir cuando menos una vez por mes. | Muy severo | Se estima que el logro de la meta se afectaría en 50% o más. |  | Frecuente | Bajo | 16% | Medio | 32% | Alto | 48% | Extremo | 64% | Extremo | 80% | Alto
Fuente: Elaboración propia, UPLA, 2018 según SIGMA y UNA, 2018. |  | Fuente: Elaboración propia, UPLA, 2018 según SIGMA y UNA, 2018. |  |  | Siempre | Bajo | 20% | Medio | 40% | Alto | 60% | Extremo | 80% | Extremo | 100% | Extremo
Fuente: Elaboración propia, UPLA, 2018 según SIGMA y UNA, 2018.
Siguiente

## 7. Riesgos
Tabla. Costos del proyecto
Proyecto: Código: xxxxxxxxxxxx. Nombre: xxxxxxxxxxx
(Montos en colones)
Riesgo | Causa (s) | Consecuencia (s) | Probabilidad | Impacto | % de exposicion al riesgo | ¿Existen controles asociados? | Controles existentes | ¿Los controles son robustos? | Actividad (es) de Respuesta al Riesgo (ARR)
|  |  | Seleccionar | Seleccionar | 0% | Sí (enlistar controles existentes) |  | Seleccionar
|  |  | Seleccionar | Seleccionar | 0% | Seleccionar |  | Seleccionar
|  |  | Seleccionar | Seleccionar | 0% | Seleccionar |  | Seleccionar
|  |  | Seleccionar | Seleccionar | 0% | Seleccionar |  | Seleccionar
|  |  | Seleccionar | Seleccionar | 0% | Seleccionar |  | Seleccionar
|  |  | Seleccionar | Seleccionar | 0% | Seleccionar |  | Seleccionar
|  |  | Seleccionar | Seleccionar | 0% | Seleccionar |  | Seleccionar
|  |  | Seleccionar | Seleccionar | 0% | Seleccionar |  | Seleccionar
|  |  | Seleccionar | Seleccionar | 0% | Seleccionar |  | Seleccionar